附件1

工 作 进 程 表

| 小 组 | 工作任务 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 领 导 小 组 | 1.审定中心迎评工作方案、研讨定位目标 | 2016年3月中旬 |
|  | 2.召开中心工作会议，全面部署 | 2016年3月中下旬 |
|  | 3.审核自评报告第一稿 | 2016年6月初 |
|  | 4.迎接学校评估专家组实地考察 | 2016年6月 |
|  | 5.根据专家组反馈意见落实整改 | 2016年7月 |
|  | 6.审核自评报告第二稿 | 2016年12月 |
|  | 7.审定自评报告和数据报告，制定专家组进中心评估方案 | 2016年12月 |
| 报 告 组 | 1.学习调研，研讨定位目标， | 2016年3月 |
|  | 2.初步形成自评报告框架 | 2016年3月 |
|  | 3.完成自评报告第一稿 | 2016年6月初 |
|  | 4.征求意见，完成自评报告第二稿 | 2016年12月 |
|  | 5.完成自评报告第三稿（定稿）和PPT | 2017年2月 |
| 材 料 组 | 1.梳理查找，形成材料目录 | 2016年3月 |
|  | 2.组织各实训部梳理支撑材料 | 2016年3 -4月 |
|  | 3.汇总各实训部第一次上报材料 | 2016年4月底 |
|  | 4.汇总各实训部第二次上报材料 | 2016年12月 |
|  | 5.修订完善目录和支撑材料以及特色材料 | 2017年2月 |
| 协 调 接 待 组 | 1.负责审核评估日常综合行政事务 | 2016年4-12月 |
|  | 2.落实模拟评估相关工作 | 2016年7-12月 |
|  | 3.负责审核评估基础性服务、协调与管理 | 2016年3-12月 |
|  | 4.策划迎接评估专家方案 | 2016年7-12月 |
|  | 5.完成专家接待任务 | 2017年 |